Проект

Потребность в финансировании по месяцам
ноябрь – декабрь 2026 года

Центрально-Азиатский климатический фонд и Проектный офис «Таза Қазақстан», ₸

Для запуска и работы Проектного офиса в ноябре 2026 года необходимо 135 346 427 ₸, в декабре 2026 года – 109 351 892 ₸. Всего за два месяца – 244 698 320 ₸.

| Статья | Ноябрь 2026 | Декабрь 2026 | Итого |
| --- | --- | --- | --- |
| Штатная численность, чел. | 21 | 22 |  |
| 1. Оплата труда и отчисления работодателя | 51 960 650 | 36 424 100 | 88 384 750 |
| 2. Аутсорс-услуги (с вознаграждением агентства и НДС) | 6 881 596 | 6 881 596 | 13 763 192 |
| 3. ОСНС: годовой полис на новых сотрудников | 611 143 | 0 | 611 143 |
| 4. Командировки по РК | 1 899 506 | 1 899 506 | 3 799 012 |
| 5. Оснащение офиса (разовые закупки) | 12 336 434 | 1 695 609 | 14 032 043 |
| 6. Офис: аренда, депозит, хозрасходы, связь, канцелярия | 11 829 707 | 5 212 743 | 17 042 450 |
| 7. Цифровые инструменты | 332 947 | 253 500 | 586 447 |
| 8. Медиа: таргет, полиграфия, подписки | 1 175 000 | 1 175 000 | 2 350 000 |
| Прямые затраты | 87 026 983 | 53 542 054 | 140 569 037 |
| Резерв 10% и прочие расходы | 6 411 802 | 5 354 205 | 11 766 008 |
| НДС 16% на закупки, аренду, услуги и подписки | 3 661 669 | 1 467 286 | 5 128 955 |
| А. Организационное обеспечение | 97 100 454 | 60 363 546 | 157 464 000 |
| Б. Первоочередные проекты | 38 245 973 | 48 988 347 | 87 234 320 |
| ВСЕГО | 135 346 427 | 109 351 892 | 244 698 320 |
| Нарастающим итогом | 135 346 427 | 244 698 320 |  |
| Разница с 250 млн ₸ (+ остаток / − не хватает) | 114 653 573 | 5 301 680 | 5 301 680 |

При финансировании 250 000 000 ₸ после декабря 2026 года остаётся 5 301 680 ₸.

Пояснения к расчёту:

- в ноябре – аренда офиса с 21 октября, гарантийный депозит, годовой полис ОСНС и основная часть разовых закупок;

- в декабре – текущие расходы декабря (оплата труда, аутсорс, аренда, подписки, командировки), часть закупок (резервные картриджи и тонеры, оборудование для зала совещаний, вывеска) и вторая часть первоочередных проектов;

- первоочередные проекты распределены по срокам смет: презентация – в ноябре; социологическое исследование и цифровая платформа – поровну на ноябрь и декабрь; TAZA TALQY, креативные проекты и информационное сопровождение – одна треть в ноябре, две трети в декабре;

- НДС 16% начислен только на закупки, аренду, услуги и подписки, цены которых приняты без НДС; на оплату труда, ОСНС и депозит НДС не начисляется; ставки аутсорса и командировки учтены с НДС.