Проект

Потребность в финансировании по месяцам
ноябрь 2026 – январь 2027 года

Центрально-Азиатский климатический фонд и Проектный офис «Таза Қазақстан», ₸

Для запуска и работы Проектного офиса в ноябре 2026 года необходимо 146 387 467 ₸, в декабре 2026 года – 92 194 719 ₸, в январе 2027 года – 65 093 928 ₸. Всего за три месяца – 303 676 114 ₸.

| Статья | Ноябрь 2026 | Декабрь 2026 | Январь 2027 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Штатная численность, чел. | 21 | 22 | 22 |  |
| 1. Оплата труда и отчисления работодателя | 63 001 690 | 36 424 100 | 27 034 580 | 126 460 370 |
| 2. Аутсорс-услуги (с вознаграждением агентства и НДС) | 6 881 596 | 6 881 596 | 6 881 596 | 20 644 788 |
| 3. ОСНС: годовой полис на новых сотрудников | 611 143 | 0 | 0 | 611 143 |
| 4. Командировки по РК | 1 899 506 | 1 899 506 | 1 958 850 | 5 757 862 |
| 5. Оснащение офиса (разовые закупки) | 12 336 434 | 1 695 609 | 0 | 14 032 043 |
| 6. Офис: аренда, депозит, хозрасходы, связь, канцелярия | 11 829 707 | 5 212 743 | 5 212 743 | 22 255 193 |
| 7. Цифровые инструменты | 332 947 | 253 500 | 253 500 | 839 947 |
| 8. Медиа: таргет, полиграфия, подписки | 1 175 000 | 1 175 000 | 1 175 000 | 3 525 000 |
| Прямые затраты | 98 068 023 | 53 542 054 | 42 516 269 | 194 126 346 |
| Резерв 10% и прочие расходы | 6 411 802 | 5 354 205 | 4 251 627 | 16 017 635 |
| НДС 16% на закупки, аренду, услуги и подписки | 3 661 669 | 1 467 286 | 1 168 859 | 6 297 813 |
| А. Организационное обеспечение | 108 141 494 | 60 363 546 | 47 936 755 | 216 441 794 |
| Б. Первоочередные проекты | 38 245 973 | 31 831 173 | 17 157 173 | 87 234 320 |
| ВСЕГО | 146 387 467 | 92 194 719 | 65 093 928 | 303 676 114 |
| Нарастающим итогом | 146 387 467 | 238 582 186 | 303 676 114 |  |
| Разница с 250 млн ₸ (+ остаток / − не хватает) | 103 612 533 | 11 417 814 | −53 676 114 | −53 676 114 |

При финансировании 250 000 000 ₸ средств хватает на ноябрь и декабрь 2026 года: после декабря остаётся 11 417 814 ₸. На январь 2027 года не хватает 53 676 114 ₸.

Пояснения к расчёту:

- в ноябре – аренда офиса с 21 октября, гарантийный депозит, годовой полис ОСНС и основная часть разовых закупок;

- в декабре – текущие расходы декабря и часть закупок (резервные картриджи и тонеры, оборудование для зала совещаний, вывеска);

- в январе – ежемесячные расходы (оклады, аутсорс, аренда, подписки, командировки) и январская часть первоочередных проектов;

- первоочередные проекты распределены по срокам смет: TAZA TALQY, креативные проекты и информационное сопровождение – равными долями на ноябрь–январь; презентация – в ноябре; социологическое исследование и цифровая платформа – на ноябрь и декабрь;

- НДС 16% начислен только на закупки, аренду, услуги и подписки, цены которых приняты без НДС; на оплату труда, ОСНС и депозит НДС не начисляется; ставки аутсорса и командировки учтены с НДС.