Проект

Потребность в финансировании по месяцам
ноябрь 2026 – февраль 2027 года

Центрально-Азиатский климатический фонд и Проектный офис «Таза Қазақстан», ₸

Для запуска и работы Проектного офиса в ноябре 2026 года необходимо 147 687 120 ₸, в декабре 2026 года – 93 457 024 ₸, в январе 2027 года – 66 356 233 ₸, в феврале 2027 года – 87 349 594 ₸. Всего за четыре месяца – 394 849 971 ₸.

| Статья | Ноябрь 2026 | Декабрь 2026 | Январь 2027 | Февраль 2027 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Штатная численность, чел. | 22 | 23 | 23 | 30 |  |
| 1. Оплата труда и отчисления работодателя | 64 149 240 | 37 571 650 | 28 182 130 | 34 985 400 | 164 888 420 |
| 2. Аутсорс-услуги (с вознаграждением агентства и НДС) | 6 881 596 | 6 881 596 | 6 881 596 | 6 881 596 | 27 526 384 |
| 3. ОСНС: годовой полис на новых сотрудников | 645 095 | 0 | 0 | 205 000 | 850 095 |
| 4. Командировки по РК | 1 899 506 | 1 899 506 | 1 958 850 | 2 554 912 | 8 312 775 |
| 5. Оснащение офиса (разовые закупки) | 12 336 434 | 1 695 609 | 0 | 505 594 | 14 537 637 |
| 6. Офис: аренда, депозит, хозрасходы, связь, канцелярия | 11 829 707 | 5 212 743 | 5 212 743 | 5 212 743 | 27 467 936 |
| 7. Цифровые инструменты | 332 947 | 253 500 | 253 500 | 302 500 | 1 142 447 |
| 8. Медиа: таргет, полиграфия, подписки | 1 175 000 | 1 175 000 | 1 175 000 | 1 175 000 | 4 700 000 |
| Прямые затраты | 99 249 525 | 54 689 604 | 43 663 819 | 51 822 746 | 249 425 694 |
| Резерв 10% и прочие расходы | 6 529 953 | 5 468 960 | 4 366 382 | 5 182 275 | 21 547 569 |
| НДС 16% на закупки, аренду, услуги и подписки | 3 661 669 | 1 467 286 | 1 168 859 | 1 266 467 | 7 564 281 |
| А. Организационное обеспечение | 109 441 146 | 61 625 851 | 49 199 060 | 58 271 487 | 278 537 544 |
| Б. Первоочередные проекты | 38 245 973 | 31 831 173 | 17 157 173 | 29 078 107 | 116 312 427 |
| ВСЕГО | 147 687 120 | 93 457 024 | 66 356 233 | 87 349 594 | 394 849 971 |
| Нарастающим итогом | 147 687 120 | 241 144 144 | 307 500 377 | 394 849 971 |  |
| Разница с 250 млн ₸ (+ остаток / − не хватает) | 102 312 880 | 8 855 856 | −57 500 377 | −144 849 971 | −144 849 971 |

При финансировании 250 000 000 ₸ средств хватает на ноябрь и декабрь 2026 года: после декабря остаётся 8 855 856 ₸. На январь 2027 года не хватает 57 500 377 ₸, с учётом февраля – 144 849 971 ₸.

Пояснения к расчёту:

- в ноябре – аренда офиса с 21 октября, гарантийный депозит, годовой полис ОСНС и основная часть разовых закупок;

- в декабре – текущие расходы декабря и часть закупок (резервные картриджи и тонеры, оборудование для зала совещаний, вывеска);

- в январе – ежемесячные расходы (оклады, аутсорс, аренда, подписки, командировки) и январская часть первоочередных проектов;

- в феврале – приход 7 новых сотрудников по штатному расписанию (оклады с отчислениями, годовой полис ОСНС, командировки, лицензии), докупка 5 рабочих столов и 6 кресел, текущие расходы на уровне января; первоочередные проекты – оценка по среднемесячной сумме ноября–января;

- первоочередные проекты распределены по срокам смет: TAZA TALQY, креативные проекты и информационное сопровождение – равными долями на ноябрь–январь; презентация – в ноябре; социологическое исследование и цифровая платформа – на ноябрь и декабрь;

- НДС 16% начислен только на закупки, аренду, услуги и подписки, цены которых приняты без НДС; на оплату труда, ОСНС и депозит НДС не начисляется; ставки аутсорса и командировки учтены с НДС.